Паспорт программы

| Наименование | Программа повышения образовательных результатов обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белогорская средняя школа» |
| --- | --- |
| Разработчики Программы | Администрация МБОУ «Белогорская СШ» |
| Исполнители Программы | Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Белогорская СШ». |
| Этапы реализации Программы | - Аналитико-диагностический (сентябрь 2018 - июнь 2019) . Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение программы перехода школы в эффективный режим работы. - Деятельностный (сентябрь 2019-2020). Цель: реализация программы перехода школы в эффективный режим работы, доработка и реализация подпрограмм Программы. - Этап промежуточного контроля и коррекции (сентябрь 2020 - июнь 2021) Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения образовательной деятельности. - Завершающий (сентябрь-октябрь 2021). Цель: подведение итогов реализации Программы, перехода школы в эффективный режим работы, распространение опыта работы, разработка стратегического плана развития школы |
| Цель Программы | создание условий для повышения образовательных результатов обучающихся школы |
| Основные задачи Программы | - совершенствование профессиональных компетенций педагогов; - развитие школьной образовательной среды, ориентированной на высокие результаты; - активное взаимодействие с внешней средой; - повышение эффективности управления учебным процессом |
| Нормативно-правовые основы разработки Программы | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; - указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; - указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; - - указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2015 гг.» (Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 2136-р срок реализации государственной программы «Доступная среда» продлен до 2020 года); - распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»; - постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие образования” на 2013 - 2020 годы»; - Закон Архангельской области «Об образовании в Архангельской области» от 02 июля 2013 г. № 712-41-ОЗ; - постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области “Развитие образования и науки Архангельской области”» (2013-2020 годы)»; - региональная программа повышения качества образования в общеобразовательных организациях Архангельской области на 2017-2020 гг. - Муниципальная программа повышения качества образования в общеобразовательных организациях Холмогорского муниципального района на 2018-2021 гг., утверждена приказом Управления образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 22.05.2018г. №95-ов |
| Приоритетные направления Программы | 1.Нормативно-правовое регулирование деятельности по повышению качества общего образования. 2. Оценка качества общего образования. 3. Развитие кадрового потенциала. 4. Информационно-методическое сопровождение. 5. Информирование о состоянии качества общего образования |
| Срок действия Программы | 2018-2021 годы |
| Структура Программы | 1. Паспорт Программы. 2. Пояснительная записка. 3. Этапы реализации Программы. 4. План реализации Программы. 5. Управление реализацией Программы |
| Система организации контроля выполнения Программы | Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатах реализации программы, отчёт перед общественностью, учредителем, самооценка образовательной организации по реализации программы перехода в эффективный режим работы |
| Ожидаемые результаты реализации | - повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; - рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; - увеличение численности школьников, охваченных системой дополнительного образования; - рост квалификации педагогов; - расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой; - обновление учебной, материальной базы организации |

2. Пояснительная записка

Для разработки программы повышения образовательных результатов обучающихся МБОУ «Белогорская СШ» с целью выявления проблем, путей и методов их решения был осуществлён SWOT-анализ состояния образовательной системы, в которой выделены проблемы и сильные стороны школы, проанализированы возможности и угрозы со стороны  внешней среды (социума, окружения, родительской общественности и т.п.):

SWOT-анализ состояния образовательной системы

| Внутренние сильные стороны | Внутренние слабые стороны |
| --- | --- |
| – созданы условия для выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования; – сложился творческий работоспособный коллектив педагогов, способный работать по требованиям ФГОС; – с введением ФГОС НОО и ООО происходит постоянное развитие и формирование как предметных, так и метапредметных умений; – наличие автоматизированного рабочего места учителя, современное оборудование в кабинетах позволяет педагогам делать процесс обучения более интенсивным, интересным, мотивирующим; педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом; – высокая квалификация педагогов; – дистанционное обучение педагогов как компонент системы непрерывного образования; – положительная динамика результативности участия обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; – стимулирование обучающихся, имеющих отличные и хорошие учебные результаты, победителей и призеров конкурсов, олимпиад, соревнований (линейки, награждение, доска почета, "Слёт отличников и хорошистов"); – стимулирование педагогических работников, работающих с одаренными детьми; – наличие воспитательной программы школы "Я живу на земле Ломоносова"; – традиции школы; – создание в школе отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"; – создание экологического отряда "Эко Добро" (экологическое направление Российского движения школьников); – дистанционное обучение в Немецком детском онлайн-университете (Гете-Институте) (обучающиеся 5 класса в 2017-2018 учебном году); – применение современных образовательных технологий в образовательном процессе; – достаточное оснащение учебных кабинетов современными техническими средствами обучения и воспитания; – есть заинтересованность в получении качественного образования среди обучающихся и их родителей | – насыщенность урочной и внеурочной деятельности, потенциально возможные перегрузки учащихся в сочетании с не сформированным здоровым отдыхом вне школы вызывают усталость у некоторых учащихся; – при обновлении содержания образования нет полноценной поддержки от родительской общественности, проявляется сниженная активность и заинтересованность в участии в жизни школы; – у педагогов проявляется привычка работать по традиционной модели подачи знаний; – помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить метапредметные диагностические работы, а также диагностику результатов личностного развития, это требует больших временных затрат учителя и классного руководителя; – данные затраты не всегда оправдываются; недостаточное развитие преемственности при переходе обучающихся от дошкольного образования к начальному, от начального к основному, от педагога к педагогу; – отсутствие у педагогов осознания конкретных целей и задач в индивидуальной работе с одаренными детьми; – неумение вести целенаправленную работу по анализу своей деятельности; – отсутствие психолога в школе для сопровождения обучающихся, нуждающихся в данном виде помощи; – низкий уровень мотивации некоторых обучающихся; – низкий образовательный уровень родителей, трудное финансовое положение многих семей. |
| Возможности | Угрозы |
| – внедрение инновационных технологий развивающего обучения; – повышение уровня педагогической просвещенности родителей, привлечение их к участию в общешкольных мероприятиях. | – нет существенной профессиональной поддержки при освоении ФГОС со стороны внешних партнеров, приходится реализовывать ФГОС внутри организации, вследствие чего возможны угрозы допустимых ошибок; – ограничения в освоение ФГОС и углубленное изучение предметов вносит физическая неготовность некоторых учащихся воспринимать обновленное содержание образования, нет или недостаточно сформированы компетенции для их освоения у некоторых учащихся; – консервативный подход некоторых педагогов по отношению к изменениям системы обучения может вызвать трудности при освоении ФГОС ООО; – риск увеличения объема работы, возлагающийся на членов администрации и педагогов; – малая численность обучающихся школы; часто один и тот же обучающийся задействован в ряде проектов, что снижает качество выполнения и результативность; – большая нагрузка педагогов (учителя-предметники ведут всю внеурочную деятельность); – нежелание приобретения некоторыми педагогами специальных знаний и применения их на практике. |
| Внешние сильные стороны | Внешние слабые стороны |
| – совершенствование профессионального мастерства педагогов через повышение квалификации, участия в РМО, ММО; – сотрудничество с высшими учебными заведениями; – обучение детей в областной ШОД; – участие в инновационных проектах САФУ; – расширение возможностей участия в грантовых конкурсах и мероприятиях для детей и педагогов через РДШ. | – отсутствие возможности привлечения узких специалистов для работы с одаренными детьми (всю внеурочную деятельность ведут учителя-предметники); – отсутствие на территории МО "Белогорское" учреждений дополнительного образования детей; – отсутствие сетевого взаимодействия школ района; – рост социально-неблагополучных семей. |
| Возможности | Угрозы |
| - - обмен опытом работы между ОУ района; - - включение педагогов в сетевые сообщества различного уровня по вопросам повышения качества образования. | - недостаточное взаимодействие субъектов социума в решении проблем дополнительного образования детей. |

Вывод: В результате проведенного в МБОУ "Белогорская СШ" SWOT-анализа состояния образовательной системы выявлены сильные и слабые стороны работы учреждения.  Анализ сложившейся практики работы по организации учебно-воспитательного процесса показал, что работа в данном направлении ведётся и  носит системный характер. В то же время SWOT-анализ с учетом возможностей учреждения позволяет наметить пути дальнейшей работы:  повышение компетентности педагогического коллектива для совершенствования работы по улучшению качества образования в ОО; сетевое взаимодействие школ района в данном направлении; соблюдение принципов преемственности, междисциплинарности, межпредметной интеграции, привлечение внимания родительской общественности к проблеме повышения качества образования.

Основания для разработки Программы

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.                  № 273-ФЗ;

- указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- - указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2181-р                 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2015 гг.» (Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 2136-р срок реализации государственной программы «Доступная среда» продлен до 2020 года);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р                    «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295                             «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие образования” на 2013 - 2020 годы»;

- Закон Архангельской области «Об образовании в Архангельской области» от 02 июля 2013 г. № 712-41-ОЗ;

- постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области “Развитие образования и науки Архангельской области”» (2013-2020 годы)»;

- Региональная программа повышения качества образования в общеобразовательных организациях Архангельской области на  2017-2020 гг.

- Муниципальная программа повышения качества образования в общеобразовательных организациях Холмогорского муниципального района на 2018-2021 гг., утверждена приказом Управления образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 22.05.2018г. №95-ов.

Цель и задачи Программы

Цель: создание условий для повышения образовательных результатов обучающихся школы;

Задачи:

- совершенствование профессиональных компетенций педагогов;

- развитие школьной образовательной среды, ориентированной на высокие результаты;

- активное взаимодействие с внешней средой;

- повышение эффективности  управления учебным процессом.

Ожидаемые результаты реализации Программы

-  повышение  качества знаний;

-  рост учебных и внеучебных достижений обучающихся;

- увеличение численности школьников, охваченных системой внутришкольного и внешкольного дополнительного образования;

- рост квалификации педагогов;

- расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой;

- обновление учебной, материальной  базы организации

Основные направления работы по улучшению образовательных результатов

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности по повышению качества общего образования.

- изучение нормативных документов по данному направлению;

- совершенствование нормативно-правовой базы МБОУ «Белогорская СШ»;

- анализ состояния качества общего образования в МБОУ «Белогорская СШ» и проведения независимой оценки качества образования.

2. Оценка качества общего образования.

- диагностика проблем освоения обучающимися реализации ООП по предметным  областям;

- мониторинг качества результатов образовательной деятельности;

- корректировка рабочих программ с учётом образовательных результатов за год;

- мониторинг участия и результативности в школьных, муниципальных, областных и др. предметных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.

3. Развитие кадрового потенциала.

- повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС, по вопросам повышения качества образования, повышения качества подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, по выявлению и сопровождению одарённых детей и детей, имеющих низкие образовательные результаты;

- организация методической работы с педагогическим коллективом;

- проведение разъяснительной  и консультативной работы с родителями.

- Информационно-методическое сопровождение.

- организация и проведение совещаний по проблемам качества образования;

- обобщение и распространение инновационного опыта педагогов;

- организация работы с родителями по вопросам качества образования.

5. Информирование о состоянии качества общего образования.

- повышение качества содержания информации, актуализации  на официальном сайте МБОУ «Белогорская СШ» информации о состоянии качества общего образования в ОУ.

3. Этапы реализации Программы

1.Аналитико-диагностический (сентябрь 2018 - июнь 2019).

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение программы перехода школы в эффективный режим работы.

2.Деятельностный (сентябрь 2019-2020).

Цель: реализация программы перехода школы в эффективный режим работы, доработка и реализация подпрограмм  Программы.

3.Этап промежуточного контроля и коррекции (сентябрь 2020 - июнь 2021)

Цель: отслеживание и корректировка планов  реализации Программы, апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения образовательной  деятельности.

4.Завершающий (сентябрь-октябрь 2021).

Цель: подведение итогов реализации Программы, перехода школы в эффективный режим работы, распространение опыта работы, разработка стратегического плана развития школы.

4.План реализации Программы

| №п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности по повышению качества общего образования |  |  |  |  |
| 1. | Анализ состояния качества общего образования в МБОУ «Белогорская СШ». Анализ проведения независимой оценки качества образования | Кукина Г.А. | Июнь-сентябрь 2018г. | Отчёт о самообследовании за 2018г., подготовка рейтинговой самооценки, разработка Программы повышения качества образования в МБОУ «Белогорская СШ» |
| 2. | Разработка нормативных правовых актов (положений, регламентов, порядков и др.), регламентирующих вопросы повышения качества образования | Администрация школы | В течение 2018-2021гг. | Появление новых и редактирование уже принятых локальных актов школы |
| Направление 2. Оценка качества общего образования |  |  |  |  |
| 1. | Участие в исследованиях в области качества общего образования. | Администрация школы | В течение 2018-2021гг. | Повышение успеваемости и качества выполнения работ по данным исследованиям |
| 2. | Диагностика проблем освоения обучающимися реализации ООП по предметным областям. | Администрация школы, учителя-предметники | В течение 2018-2021гг. | Повышение уровня успеваемости обучающихся по образовательным программам |
| 3. | Рассмотрение результатов стартового контроля, диагностических и тренировочных работ, ГИА на школьных ММО, изучение рекомендаций по подготовке и проведению ГИА. | Руководители МО | В течение 2018-2021гг. | Корректировка рабочих программ с учётом образовательных результатов за год. |
| 4. | Мониторинг качества результатов образовательной деятельности. | Администрация школы | В течение 2018-2021гг. | Корректировка рабочих программ с учётом образовательных результатов за год. |
| 5. | Контроль за полнотой и качеством выполнения программ по предметам. | Администрация школы | В течение 2018-2021гг. | Устранение пробелов в знаниях учащихся при неполном выполнении программ по предметам. |
| 6. | Корректировка рабочих программ с учётом образовательных результатов за год. | Учителя-предметники | В течение 2018-2021гг. | Организация индивидуальной и групповой работы для устранения пробелов в знаниях учащихся. |
| 7. | Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися. | Учителя-предметники | В течение 2018-2021гг. | Повышение уровня успеваемости обучающихся |
| 8. | Контроль качества подготовки выпускников 9,11(12) классов к ГИА. | Администрация школы | В течение 2018-2021гг. | Повышение успеваемости и качества знаний выпускников. |
| 9. | Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ. | Администрация школы, учителя-предметники | В течение 2018-2021гг. | Организация продуктивной работы по качественной подготовке выпускников к ГИА. Увеличение доли выпускников с высокими баллами на ГИА. |
| 10. | Анализ результатов промежуточной и текущей аттестации обучающихся. | Администрация школы, учителя-предметники | В течение 2018-2021гг. | Организация коррекционной работы. Повышение успеваемости и качества знаний выпускников. |
| 11. | Анализ результатов ВПР. | Администрация школы, учителя-предметники | В течение 2018-2021гг. | Организация коррекционной работы. Повышение успеваемости и качества знаний выпускников. |
| 12. | Проведение школьного и участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам и анализ результатов. | Администрация школы, учителя-предметники | В течение 2018-2021гг. | Увеличение количества победителей и призёров школьного и муниципального этапов, участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников |
| 13. | Проведение школьного и участие в муниципальном этапе предметной олимпиады младших школьников. | Администрация школы, учителя начальных классов | В течение 2018-2021гг. | Увеличение количества победителей и призёров школьного и муниципального этапов, участие в региональном этапе предметной олимпиады младших школьников |
| 14. | Мониторинг участия и результативности в школьных, муниципальных, областных и др. предметных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. | Администрация школы | В течение 2018-2021гг. | Использование данных для создания ООП и воспитательных программ на следующий учебный год |
| 15. | Развитие сетевого взаимодействия ОО. | Администрация школы | В течение 2018-2021гг. | Совместное решение проблем по данному направлению |
| 16. | Проведение разъяснительной работы с родителями, сопровождение семей в вопросах предупреждения влияния негативных факторов на образовательные результаты | Администрация школы, учителя-предметники, классные руководители, соц. педагог | В течение 2018-2021гг. | Повышение уровня успеваемости обучающихся по образовательным программам |
| Направление 3. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |
| 1. | Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС, в том числе по проблемам управления качеством образования по предметным областям. | Администрация школы | В течение 2018-2021гг. | Выполнение плана повышения квалификации работников школы. Использование опыта школ района по внедрению ФГОС. Отсутствие конфликтных ситуаций. |
| 2. | Повышение квалификации педагогов по вопросам повышения качества образования, повышения качества подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, по выявлению и сопровождению одарённых детей и детей, имеющих низкие образовательные результаты | Администрация школы, руководители МО, учителя-предметники | В течение 2018-2021гг. | Аттестация педагогических работников. Повышение уровня успеваемости обучающихся, качества знаний на ОГЭ и ЕГЭ. |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников через разные формы повышения квалификации | Администрация школы, руководители МО, учителя-предметники | В течение 2018-2021гг. | Аттестация педагогических работников |
| 4. | Организация работы по стимулированию педагогических работников за качество профессиональной деятельности, позитивную динамику результатов обучающихся | Администрация школы | В течение 2018-2021гг. | Аттестация педагогических работников |
| 5. | Организация работы по представлению лучших практик педагогами-лидерами | Администрация школы | В течение 2018-2021гг. | Проведение совещаний, мастер-классов, инд. консультаций |
| 6. | Стимулирование педагогов на участие в профессиональных конкурсах различного уровня. | Администрация школы | В течение 2018-2021гг. | Аттестация педагогических работников |
| 7. | Организация работы с молодыми педагогами и педагогами, имеющими недостаточный опыт работы | Администрация школы | В течение 2018-2021гг. |  |
| Направление 4. Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение совещаний по проблемам качества образования | Администрация школы | В течение 2018-2021гг. | Проведение совещаний согласно плану работы ОО |
| 2. | Участие в РМО по актуальным проблемам в повышении качества общего образования обучающихся. | Администрация школы | В течение 2018-2021гг. | Участие по плану работы Управления образования |
| 3. | Организация и проведение семинаров-практикумов на базе МБОУ «Белогорская СШ» | Администрация школы | В течение 2018-2021гг. | По плану работы Управления образования |
| 4. | Обобщение и распространение инновационного опыта педагогов по реализации ФГОС | Администрация школы, руководители МО, учителя-предметники | В течение 2018-2021гг. | Аттестация педагогических работников. Обмен опытом. |
| 5. | Обобщение и распространение инновационного опыта МБОУ «Белогорская СШ» и педагогов по работе с одарёнными и способными детьми. | Администрация школы, руководители МО, учителя-предметники | В течение 2018-2021гг. | Аттестация педагогических работников. Обмен опытом. |
| 6. | Совершенствование подготовки педагогов к использованию в работе цифровых технологий, повышение ИКТ компетентности педагогов: консультации, семинары. | Администрация школы, руководители МО, учителя-предметники | В течение 2018-2021гг. | Проведение совещаний, мастер-классов, инд. консультаций |
| 7. | Организация работы с родителями по вопросам качества образования | Администрация школы, руководители МО, учителя-предметники | В течение 2018-2021гг. | Проведение индивидуальных бесед и консультаций, родительских собраний |
| Направление 5. Информирование о состоянии качества общего образования |  |  |  |  |
| 1. | Повышение качества содержания информации, актуализации на официальном сайте МБОУ «Белогорская СШ» информации о состоянии качества общего образования в ОУ: итогов обучения по четвертям и учебному году, итогов ГИА И ЕГЭ, отчёта о самообследовании, отчёта о выполнении муниципального задания. | Пекишева А.В., администратор школьного сайта | В течение 2018-2021гг. | Размещение на сайте актуальной и достоверной информации в соответствии с нормативными требованиями |
| 2. | Изменение интерфейса сайта, добавление новых разделов, отражающих деятельность учреждения | Пекишева А.В., администратор школьного сайта | В течение 2018-2021гг. | Увеличение на сайте количества фото- и видеоматериалов о проведённых мероприятиях. Удобство пользования сайтом |

- Управление реализацией Программы

| Структуры, участвующие в реализации Программы | Функции |
| --- | --- |
| Директор МБОУ «Белогорская СШ» | - утверждение локальных актов по организации образовательного процесса; - издание приказов по школе; - осуществление общего контроля и руководства; - анализ ситуации и внесение корректив; - проведение педагогических советов и совещаний; |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | - координация реализации Программы; - информирование директора школы и педколлектива о ходе и результатах реализации Программы; - ведение аналитической документации по Программе; - организация различных форм методического сопровождения по Программе; - организация диагностики проблем освоения обучающимися реализации ООП по предметным областям; - мониторинг качества результатов образовательной деятельности; - контроль за полнотой и качеством выполнения программ по предметам; - контроль корректировки рабочих программ с учётом образовательных результатов за год; - организация индивидуальной работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися; - контроль качества подготовки выпускников 9,11(12) классов к ГИА; - повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС, в том числе по проблемам управления качеством образования по предметным областям. |
| Руководители ШММО | - рассмотрение результатов стартового контроля, диагностических и тренировочных работ, ГИА - изучение рекомендаций по подготовке и проведению ГИА; - организация индивидуальной работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися; |
| Педагоги | - повышение профессиональной компетентности; - своевременное повышение квалификации; - корректировка рабочих программ с учётом образовательных результатов за год; - организация индивидуальной работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися; - проведение разъяснительной работы с родителями, сопровождение семей в вопросах предупреждения влияния негативных факторов на образовательные результаты; |
| Администратор школьного сайта | - размещение на сайте актуальной и достоверной информации в соответствии с нормативными требованиями; - изменение интерфейса сайта, добавление новых разделов, отражающих деятельность учреждения; - совершенствование подготовки педагогов к использованию в работе цифровых технологий, повышение ИКТ компетентности педагогов: консультации, семинары. |