УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования администрации Холмогорского муниципального округа

от 14 февраля 2023 г. № 82-ов

ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению всероссийских проверочных работ

в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области

в 2023 году

| № | Мероприятие | Сроки исполнения |  | Ответственные за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |
|  | - Методическое сопровождение подготовки и проведения ВПР |  |  |  |  |
|  | Участие в совещаниях, вебинарах, проводимых АО ИОО, ГАУ АО ЦОКО по вопросам подготовки и проведения ВПР | в течение учебного года |  | школьные, муниципальные координаторы |  |
|  | Обеспечение психологического сопровождения обучающихся на этапе подготовки ВПР | в течение учебного года |  | учителя – предметники, классные руководители |  |
|  | Курсовая подготовка педагогов по вопросам, связанным с проведением и оцениванием ВПР | в соответствии с графиком проведения курсов АО ИОО |  | руководители ОО |  |
|  | Организация работы ШМО, РМО, учителей предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР | в течение учебного года |  | руководители ШМО, РМО |  |
| 1.5 | Анализ выполнения программного материала по предметам, входящих в учебный план ОО по итогам каждой четверти | в течение учебного года |  | учителя – предметники, классные руководители, руководители ОО |  |
| 1.6 | Актуализация локальных актов, регламентирующих проведение ВПР на уровне муниципалитета и муниципальных общеобразовательных организаций | февраль, 2023 |  | УО, руководители ОО |  |
| 1.7 | Проведение семинара с заместителями руководителей ОО по УВР по вопросу организации и проведения ВПР | февраль-март, 2023 г. |  | УО |  |
|  | - Нормативно-правовое обеспечение проведения ВПР |  |  |  |  |
| 2.1 | Издание приказа о назначении муниципального координатора ВПР | февраль, 2023 г. |  | УО |  |
| 2.2 | Издание приказа о назначении школьного координатора ВПР | февраль, 2023 г. |  | руководители ОО |  |
| 2.3 | Издание приказа о проведении ВПР в Холмогорском муниципальном округе весной 2023 года | февраль, 2023 г. |  | УО |  |
| 2.4 | Издание приказа о проведении ВПР в образовательных организациях Холмогорского муниципального округа весной 2023 г. | февраль, 2023 г. |  | руководители ОО |  |
| 2.5 | Утверждение комиссий на проведение и проверку ВПР | февраль-март, 2023 г. |  | муниципальный координатор |  |
| 2.6 | Разработка и утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по подготовке и проведению ВПР весной 2023 года | февраль, 2023 г. |  | школьные, муниципальные координаторы, руководители ОО |  |
| 2.7 | Разработка и утверждение расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной форме в 4-8; 10-11 классах | до 04.03.2023 |  | школьные, муниципальные координаторы, руководители ОО |  |
| 2.8 | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочной работы в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание». | до 11.03.2023 |  | школьные координаторы, руководители ОО |  |
| 2.9 | Своевременное ознакомление всех участников образовательных отношений с нормативными документами по организации и проведению ВПР | в течение учебного года |  | школьные, муниципальные координаторы, руководители ОО |  |
| 2.10 | Обеспечение проведения подготовительных мероприятий в рамках подготовки к проведению ВПР | в течение учебного года |  | школьные, муниципальные координаторы, руководители ОО |  |
| 2.11 | Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся на ФИС ОКО | 06.03.2023-27.03.2023 |  | школьные, муниципальные координаторы, руководители ОО |  |
|  | - Контроль за организацией и проведением ВПР |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение тренировочных работ по демоверсиям ВПР и их анализ | в течение учебного года |  | учителя-предметники |  |
| 3.2 | Посещение уроков педагогов, чьи обучающиеся не подтвердили знания по результатам ВПР (расхождение годовых отметок и отметок за ВПР) | в течение учебного года |  | руководители ОО, заместители руководителя ОО по УВР |  |
| 3.3 | Организация консультативной помощи школьным координаторам по организации и проведении ВПР | в течение учебного года |  | УО |  |
| 3.4 | Осуществление текущего контроля за ходом подготовки и проведения ВПР в 2022-2023 учебном году | в период подготовки и проведения ВПР |  | муниципальный координатор |  |
| 3.5 | Проведение ВПР в штатном режиме | в соответствии с графиком проведения ВПР |  | руководители ОО, заместители руководителя ОО по УВР, учителя – предметники, классные руководители, УО |  |
| 3.6 | Контроль за обеспечением своевременной загрузки материалов на ФИС ОКО образовательными организациями муниципалитета. | в период подготовки и проведения ВПР |  | муниципальный координатор |  |
| 3.7 | Участие в общественном наблюдении с выездом в ОО | в период проведения ВПР |  | специалисты УО |  |
| 3.8 | Анализ результатов и подведение итогов ВПР | по мере поступления |  | муниципальный координатор |  |
| 3.9 | Анализ выполнения пунктов плана мероприятий («Дорожной карты») | август, 2023года |  | муниципальный координатор |  |
|  | - Управление повышением качества образования на основе результатов ВПР |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ результатов ВПР и проблем, выявленных при проведении ВПР в 2021-2022 учебном году. | январь-февраль,2023 |  | руководители ОО; заместители руководителя ОО поУВР; УО |  |
| 4.2 | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа результатов ВПР прошлого года. | до 1 сентября 2023года |  | руководители ОО; заместители руководителя ОО поУВР; педагоги. |  |
| 4.3 | Мониторинг внесения изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа результатов ВПР | до 1 ноября 2023 года |  | руководители ОО; муниципальный координатор |  |
| 4.4 | Проведение совещания с руководителями ОО по результатам анализа проведения ВПР в 2021-2022 учебном году | март, 2023года |  | муниципальный координатор |  |
| 4.5 | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам. Выявление обучающихся «группы риска» по учебным предметам. Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению обучающихся, испытывающих затруднения в обучении, и для одаренных детей. | сентябрь-октябрь 2023г. |  | руководители ОО; заместители руководителя ОО по УВР; педагоги |  |
|  | - Обеспечение объективности при проведении и оценивании ВПР |  |  |  |  |
| 5.1 | Издание приказа об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ВПР |  | февраль, 2023 |  | УО |
| 5.2 | Предоставление заявлений граждан для аккредитации в качестве общественного наблюдателя муниципальному координатору |  | не позднее, чем за 3 рабочих дня до установленной даты проведения ВПР |  | школьные координаторы |
| 5.3 | Аккредитация граждан в качестве общественного наблюдателя при проведении и оценивании ВПР |  | не позднее, чем за 3 рабочих дня до установленной даты проведения ВПР |  | муниципальный координатор |
| 5.4 | Присутствие общественных наблюдателей в ОО в дни проведения и оценивания ВПР |  | в соответствии с графиком проведения ВПР |  | школьные координаторы |
| 5.5 | Присутствие специалистов УО в качестве общественных наблюдателей в ОО в дни проведения и оценивания ВПР |  | В соответствии с графиком проведения ВПР |  | УО |
|  | - Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями). |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки, срокам проведения ВПР в 2023г., по итогам проведения диагностических работ | в течение учебного года |  | руководители ОО, Заместители руководителя ОО по УВР, классные руководители, учителя-предметники |  |
| 5.2 | Проведение консультаций с обучающимися по подготовке к ВПР | в течение учебного года |  | учителя-предметники |  |
| 5.3 | Проведение индивидуальных занятий с обучающимися из группы риска | в течение учебного года |  | учителя-предметники |  |
| 5.4 | Проведение тренировочных ВПР по предметам, выполнение тренировочных заданий ВПР, которые вызывают затруднения у обучающихся | в течение учебного года |  | учителя-предметники |  |
| 5.5 | Работа по преодолению тревожности у обучающихся перед выполнением ПВР | в течение учебного года |  | классные руководители, учителя-предметники |  |
| 5.6 | Организация психолого-педагогического сопровождения при подготовке обучающихся к ВПР | в период подготовки к проведению ВПР |  | руководители ОО, заместители руководителя ОО по УВР, классные руководители, педагоги-психологи. |  |
|  | 6. Информационное сопровождение ВПР |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация работы по информированию общественности о процедуре проведения ВПР | в период подготовки к проведению ВПР |  | школьные и муниципальные координаторы |  |
| 6.2 | Организация контроля за своевременным размещением информации о проведении ВПР на официальных сайтах ОО в сети «Интернет» | в период подготовки к проведению ВПР |  | школьные и муниципальные координаторы |  |
| 6.3 | Участие в организационных вебинарах и ВКС по вопросам проведения ВПР и анализа результатов ВПР | в период подготовки к проведению ВПР |  | школьные и муниципальные координаторы |  |